## 管理表利用の手引き
指針介入研究に関するリスク管理表の利用の手引き
Version 1.0 2023年3月31日
注意事項 本管理表は、指針介入研究に対して使用できるようにしたリスク管理表です。 本管理表の記載内容については、下記にご注意の上、利用者の自己責任において活用してください。 指針介入研究では、治験や特定臨床研究のように資金や人員も十分でないことが多いため、効率的に研究を組む必要があります。その中で、臨床試験管理（Clinical Quality Manegement; CQM)を効率的に行えるようRisk-Based Approach（RBA）を取り入れるために考案したものです。 利用に当たっては、AMED 臨床研究開発推進事業（医療技術実用化総合促進事業）令和３年度成果の成果物である、「Risk Based Approach 研修テキスト 第1版」、「Risk Based Approach 実施のための説明書-第1.0版-」及び「アカデミアにおける Risk Based Approach に関する手順書-第1.0版-」を併用することをお勧めします。 本表では、RBAの手順（ステップ1～7）のうち、ステップ1～4まで記載することができます。必要に応じて、それ以降のステップでのご使用も検討してください。 本研究班では、一般的に検討が必須の項目として、特に重要なプロセスである５つのカテゴリー（研究管理、同意取得、研究デザイン、主要評価項目（有効性）、安全性）についてリストアップしました。研究内容によっては該当しない項目がありますし、また試験特有事項についての検討が必要です。 時間が許せば、これら以外の重要なプロセス・重要なデータに関しての検討を追加してください。
利用法 １．研究計画書がほぼ完成に近い状態のものを使用してください。 ２．ステップ1からステップ４へ順番に検討を進めてください。 ３．「ステップ1：重要なプロセス及びデータの特定」では、25項目の「考えるポイント」が、当該研究に該当するかどうかを検討します。該当しない場合は削除してください。試験特有事項については個別に検討してください。 ４．前項で該当する項目について、「ステップ2：リスク特定」の「リスク事象に対する質問」として挙げてある質問を検討します。また、「リスクの原因」について、記載事項以外があれば追記します。 ５．ステップ2で特定したリスクに対して、「ステップ3：リスクの評価」で「リスクの影響の大きさ」を検討します。 ６．（必須）ステップ3でリスクの影響の大きさが「大」である場合は、「ステップ4：リスクコントロール」を検討します。リスクに対して「低減」する方法（「低減策」）を検討し、対応者を通じて低減策を行います。「低減」できない場合は「受容」としますが、リスクが大きい場合は可能な限り低減策を検討してください。「低減策」の例をいくつか挙げていますが、適宜、必要なものを追加したり、不要なものは削除してください。 ７．ステップ3でリスクの影響の大きさが「中」または「小」である場合は、「低減」できれば「低減策」を、「低減」できなければ「受容」とします。 ８．作成した本表を用いて、その後のステップ5～7についてもご検討ください。
本管理表の開発は、日本医療研究開発機構（AMED） 令和４年度研究開発推進ネットワーク事業「生命・医学系指針を遵守する介入研究を対象とするRisk-Based Approachの実装に向けた整備、方策等の研究開発（代表：村山敏典（金沢大））」研究班により作成しました。
参考資料： ・AMED 臨床研究開発推進事業（医療技術実用化総合促進事業）令和３年度成果（https://www.amed.go.jp/program/list/16/01/004.html ） Risk-based approach（RBA）の実装に係る取組み 成果物 1.臨床研究の種別に応じたRBA手法の検討 その他臨床研究レベル（生命・医学系指針レベル） Risk Based Approach 実施のための説明書-第1.0版- （https://www.amed.go.jp/content/000097251.pdf ） アカデミアにおける Risk Based Approach に関する手順書-第1.0版-（https://www.amed.go.jp/content/000097252.pdf ） 2.グローバルの動向を見据えたリスク評価基準の検討 臨床研究リスク評価表見本（https://www.amed.go.jp/program/list/16/01/004.html, https://www.amed.go.jp/content/000097254.pdf ） Risk Based Approach 研修テキスト 第1版 （https://www.amed.go.jp/content/000097262.pdf ） ・日本医師会治験促進センター 治験・臨床研究のクオリティマネジメントプランの策定に関する成果物（http://www.jmacct.med.or.jp/information/qualitymanagement.html ） ・CTTI Critical to Quality (CTQ) Factors Principles Document（https://ctti-clinicaltrials.org/topics/quality/quality-by-design/critical-to-quality-ctq-factors-principles-document/ ）
執筆者 三重大学医学部附属病院 臨床研究開発センター 東谷麻由、渡邉亜也子、小寺真由美、井倉一政、真川祥一、小椋透、川口晃司、今井康人、田丸智巳 金沢大学附属病院 先端医療開発センター 杉本修治、村山敏典

## リスク管理表 使用例
| ステップ1：重要なプロセス及びデータの特定 |  |  | ステップ2：リスク特定 |  | ステップ3：リスクの評価 | ステップ4：リスクコントロール
＃ | CTQ category | 重要なプロセス・重要なデータ | 考えるポイント | リスク事象に対する質問 | リスクの原因 | リスクの影響の大きさ 大・中・小 | 低減/受容 | 低減策 | 対応 （対応者は都度決める方針）
1 | 研究管理／実施医療機関 | プロセス | 試験開始前の手順(医師・研究者）を確認する | 審査する倫理審査委員会の承認後かつ施設の長の承認後に実施しているか？ | 実施体制の理解不足 | 大：承認前に実施している 小：承認後に実施している | (例)低減 | (例)計画書等が完成したら倫理委員会へ提出する (例)医師・研究者の定期的な教育研修の実施する | (例)PI
2 | 研究管理／実施医療機関 | プロセス | 試験開始後の手順(医師・研究者）を確認する | UMIN/jRCT公開後に説明及び同意取得を行っているか？ | 実施体制の理解不足 | 大：公開前に実施している 小：公開後に実施している | (例)低減 | (例)UMIN/jRCTに仮登録しておき、倫理委員会承認後に確定する | (例)PI
3 | 研究管理／実施医療機関 |  | その他、試験特有事項について考える
4 | 同意 | プロセス | 研究対象者が急性期疾患で意識がない場合等の同意取得の手順を考える | 通常の同意が困難か？ | 研究対象者が社会的弱者 | 大：通常の同意が困難 小：通常の同意が可能 | (例)低減 | (例)アセントや代諾について研究計画書において明確に設定する | (例)PI
5 | 同意 | プロセス | 研究対象者が未成年や認知機能低下等の社会的弱者の場合の同意取得の手順を考える | 本人同意が困難か？（例：未成年、認知機能低下など） | 研究対象者が社会的弱者 | 大：本人同意が困難 小：本人同意が可能 | (例)低減 | (例)アセントや代諾について研究計画書において明確に設定する | (例)PI
6 | 同意 |  | その他、試験特有事項について考える
7 | 研究デザイン | プロセス | 同意・登録～治療開始までの期間・手順が実施可能か考える | 規定の期間内に同意取得・登録を行い治療が開始ができるか？（日数を要する例：事前準備ができない(登録例によって治療方法が変わる等)、治療開始までに複数の者の作業工程が必要） | 研究デザインの複雑さ、計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：できない 小：登録後すぐに治療開始が可能 | (例)低減 | (例)同意・登録・治療開始までの手順を明確に計画書に記載する | (例)PI
8 | 研究デザイン | プロセス | 負担の大きさにより、逸脱や同意撤回が起こるかどうかを考える（例：アンギオ、内視鏡、MRI、生検、24時間の滞在、患者日記、来院間隔、実施頻度等） | 日常診療と比べ、被験者の負担となるものがあるか？ | 研究デザイン | 大：ある 小：日常診療の範囲内 | (例)低減 | (例)必須ではない検査を削除する (例)検査回数を減らす | (例)PI
9 | 研究デザイン | プロセス | ・試験薬の提供方法が盲検化に影響を与えるか考える ・被験者には誤った群の試験薬を投与された場合（誤投与）、何が起こるか想定されている | 盲検化されるか？ ランダム化を行うか？ | 盲検化、ランダム化（研究デザイン） | 大：盲検化あり、ランダム化あり 中：盲検化又はランダム化のどちらか一方 小：非盲検でランダム化なし | (例)低減 | (例)盲検化・ランダム化について検討の上、計画書を変更する (例)盲検化する場合、盲検化が壊れないように検討する（両群の試験薬の箱の違いをなくすなど） | (例)PI
10 | 研究デザイン | プロセス | ・対象集団について、一般的でない来院回数、試験期間、検査および検査費用を考える ・被験者は自宅や単独で行う手順があるかどうかを検討し、それがどのようなリスクに影響を与えるか考える ・特定の手順のため厳しいタイミングがあるかどうかを考える | 日常診療と比較してプロトコルが複雑又は一般的でない手順を要求しているか？ | 研究デザイン | 大：複雑および一般的でない 中：複雑又は一般的でないのどちらか一方 小：単純で一般的である | (例)低減 | (例)複雑な手順について、できるだけ単純化（日常診療に近い形）するよう計画書を変更する | (例)PI
11 | テクノロジー | プロセス | ・新たなツール/デバイス例：ePRO、iPad、バイタルサイン収集装置 ・使うのがどれくらい難しいか、どれくらいのトレーニングが必要とされるか、不具合発生時の対応、代替案を考える ・新しい装置は、主要/第二エンドポイントを判定するのにどのくらい用いるか考える | データ収集のために、新たなツール/デバイス等を使用するか？ (例)ePRO、iPad、バイタルサイン収集装置、ウェアラブルデバイス | 新たなツール/デバイスの使用 | 大：使用する 小：使用しない | (例)低減 | (例)新たなツール/デバイスを使用しない (例)新たなツール/デバイスを使用するが、使用説明書を作成する (例)汎用性の高いツール/デバイスを使用する（例えばiPadやiPhoneのような誰でも使用しているデバイスをできるだけ選択するようにする） | (例)PI
12 | 研究デザイン |  | その他、試験特有事項について考える
13 | 主要評価項目 | データ | ・症例集積スピードも考慮する | 症例数の設定根拠が不十分か？ | 計画書に明確な記載がないもしくは不十分。研究対象疾患背景の理解不足 | 大：不十分 小：先行研究の情報が十分ある | (例)低減 | (例)登録期間を長くする (例)多機関共同研究にする (例)症例数を再度設定する | (例)PI
14 | 主要評価項目 | プロセス | 有効性データの測定・評価の手順について考える | 主要評価項目の測定・評価方法が統一されているか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 トレーニング不足 | 大：統一されていない 小：統一されている | (例)低減 | (例)トレーニングを実施する (例)生物統計家の関与を高める | (例)PI、生物統計家
15 | 主要評価項目 | プロセス | 研究対象者が認知機能低下である、家族の支援が困難、長期間のため評価日までに脱落する等有効性データの評価・測定に影響があるか考える | 評価日の来院が困難となる可能性が高いか？ | 研究対象者が社会的弱者、研究デザイン | 大：来院困難の可能性が高い 小：自身で来院可能 | (例)低減 | (例)対象者が適格か再度検討する (例)保護者・介助者を設定する | (例)PI
16 | 主要評価項目 |  | その他、試験特有事項について考える
17 | 安全性 | プロセス | 配慮すべき患者には用量や評価方法が異なるなどが設定されているかを確認する | 配慮すべき特別な患者を対象とするか？ | 研究対象者が妊娠可能な女性 | 大：対象とする 小：健常人が対象 | (例)低減 | (例)配慮すべき患者を対象から外す (例)配慮すべき患者の後見人・保護者の役割を明確にする | (例)PI
18 | 安全性 | プロセス | 安全性データの測定・評価の手順について考える | 安全性データの測定・評価方法が統一されているか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 トレーニング不足 | 大：統一されていない 小：統一されている | (例)低減 | (例)データの測定・評価に関するトレーニングを実施する (例)中央評価方法を検討する | (例)PI
19 | 安全性 | プロセス | 重篤な有害事象（SAE）やエンドポイントについて、プロトコール特有の報告必要条件を考慮する | 有害事象（深刻な副作用・毒性等）の発生する可能性が高いか？ | 副作用、毒性 | 大：来院困難の可能性が高い、深刻な副作用・毒性等がある 小：有害事象（深刻な副作用・毒性等）の発生する可能性が低い | (例)低減 | (例)緊急時に対応できるスタッフを確保する (例)AEが起きにくくなるよう治療法等を検討する (例)既知情報など収集し、予測性を高めておく | (例)PI
20 | 安全性 | プロセス | 重篤な有害事象（SAE）の対応・報告手順について確認する | 重篤な有害事象（SAE）発生時の対応および報告手順が決まっているか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：決まっていない 小：計画書に明確な手順の記載あり | (例)低減 | (例)SAE時の対応・報告手順等を明確に計画書に記載する、もしくはSAE対応手順書を作成する | (例)PI
21 | 安全性 | プロセス | 中止の基準について考える | 中止の基準があるか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：基準がない 小：計画書に明確な中止の基準の記載あり | (例)低減 | (例)中止時の基準を明確に計画書に記載する、もしくは中止手順書を作成する | (例)PI
22 | 安全性 | プロセス | 中止の手順について考える | 中止時の手順があるか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：手順がない 小：計画書に明確な中止時の手順の記載あり | (例)低減 | (例)中止時の基準を明確に計画書に記載する、もしくは中止手順書を作成する | (例)PI
23 | 安全性 | プロセス | 中断・再開の基準について考える | 中断・再開の基準があるか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：基準がない 小：計画書に明確な中断の基準の記載あり | (例)低減 | (例)中断・再開時の基準を明確に計画書に記載する、もしくは中断・再開時の手順書を作成する | (例)PI
24 | 安全性 | プロセス | 中断・再開の手順について考える | 中断・再開時の手順があるか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：手順がない 小：計画書に明確な中断時の手順の記載あり | (例)低減 | (例)中断・再開時の基準を明確に計画書に記載する、もしくは中断・再開時の手順書を作成する | (例)PI
25 | 安全性 |  | その他、試験特有事項について考える

## リスク管理表 ひな形
| ステップ1：重要なプロセス及びデータの特定 |  |  | ステップ2：リスク特定 |  | ステップ3：リスクの評価 | ステップ4：リスクコントロール
＃ | CTQ category | 重要なプロセス・重要なデータ | 考えるポイント | リスク事象に対する質問 | リスクの原因 | リスクの影響の大きさ 大・中・小 | 低減/受容 | 低減策 | 対応 （対応者は都度決める方針）
1 | 研究管理／実施医療機関 | プロセス | 試験開始前の手順(医師・研究者）を確認する | 審査する倫理審査委員会の承認後かつ施設の長の承認後に実施しているか？ | 実施体制の理解不足 | 大：承認前に実施している 小：承認後に実施している
2 | 研究管理／実施医療機関 | プロセス | 試験開始後の手順(医師・研究者）を確認する | UMIN/jRCT公開後に説明及び同意取得を行っているか？ | 実施体制の理解不足 | 大：公開前に実施している 小：公開後に実施している
3 | 研究管理／実施医療機関 |  | その他、試験特有事項について考える
4 | 同意 | プロセス | 研究対象者が急性期疾患で意識がない場合等の同意取得の手順を考える | 通常の同意が困難か？ | 研究対象者が社会的弱者 | 大：通常の同意が困難 小：通常の同意が可能
5 | 同意 | プロセス | 研究対象者が未成年や認知機能低下等の社会的弱者の場合の同意取得の手順を考える | 本人同意が困難か？（例：未成年、認知機能低下など） | 研究対象者が社会的弱者 | 大：本人同意が困難 小：本人同意が可能
6 | 同意 |  | その他、試験特有事項について考える
7 | 研究デザイン | プロセス | 同意・登録～治療開始までの期間・手順が実施可能か考える | 規定の期間内に同意取得・登録を行い治療が開始ができるか？（日数を要する例：事前準備ができない(登録例によって治療方法が変わる等)、治療開始までに複数の者の作業工程が必要） | 研究デザインの複雑さ、計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：できない 小：登録後すぐに治療開始が可能
8 | 研究デザイン | プロセス | 負担の大きさにより、逸脱や同意撤回が起こるかどうかを考える（例：アンギオ、内視鏡、MRI、生検、24時間の滞在、患者日記、来院間隔、実施頻度等） | 日常診療と比べ、被験者の負担となるものがあるか？ | 研究デザイン | 大：ある 小：日常診療の範囲内
9 | 研究デザイン | プロセス | ・試験薬の提供方法が盲検化に影響を与えるか考える ・被験者には誤った群の試験薬を投与された場合（誤投与）、何が起こるか想定されている | 盲検化されるか？ ランダム化を行うか？ | 盲検化、ランダム化（研究デザイン） | 大：盲検化あり、ランダム化あり 中：盲検化又はランダム化のどちらか一方 小：非盲検でランダム化なし
10 | 研究デザイン | プロセス | ・対象集団について、一般的でない来院回数、試験期間、検査および検査費用を考える ・被験者は自宅や単独で行う手順があるかどうかを検討し、それがどのようなリスクに影響を与えるか考える ・特定の手順のため厳しいタイミングがあるかどうかを考える | 日常診療と比較してプロトコルが複雑又は一般的でない手順を要求しているか？ | 研究デザイン | 大：複雑および一般的でない 中：複雑又は一般的でないのどちらか一方 小：単純で一般的である
11 | テクノロジー | プロセス | ・新たなツール/デバイス例：ePRO、iPad、バイタルサイン収集装置 ・使うのがどれくらい難しいか、どれくらいのトレーニングが必要とされるか、不具合発生時の対応、代替案を考える ・新しい装置は、主要/第二エンドポイントを判定するのにどのくらい用いるか考える | データ収集のために、新たなツール/デバイス等を使用するか？ (例)ePRO、iPad、バイタルサイン収集装置、ウェアラブルデバイス | 新たなツール/デバイスの使用 | 大：使用する 小：使用しない
12 | 研究デザイン |  | その他、試験特有事項について考える
13 | 主要評価項目 | データ | ・症例集積スピードも考慮する | 症例数の設定根拠が不十分か？ | 計画書に明確な記載がないもしくは不十分。研究対象疾患背景の理解不足 | 大：不十分 小：先行研究の情報が十分ある
14 | 主要評価項目 | プロセス | 有効性データの測定・評価の手順について考える | 主要評価項目の測定・評価方法が統一されているか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 トレーニング不足 | 大：統一されていない 小：統一されている
15 | 主要評価項目 | プロセス | 研究対象者が認知機能低下である、家族の支援が困難、長期間のため評価日までに脱落する等有効性データの評価・測定に影響があるか考える | 評価日の来院が困難となる可能性が高いか？ | 研究対象者が社会的弱者、研究デザイン | 大：来院困難の可能性が高い 小：自身で来院可能
16 | 主要評価項目 |  | その他、試験特有事項について考える
17 | 安全性 | プロセス | 配慮すべき患者には用量や評価方法が異なるなどが設定されているかを確認する | 配慮すべき特別な患者を対象とするか？ | 研究対象者が妊娠可能な女性 | 大：対象とする 小：健常人が対象
18 | 安全性 | プロセス | 安全性データの測定・評価の手順について考える | 安全性データの測定・評価方法が統一されているか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 トレーニング不足 | 大：統一されていない 小：統一されている
19 | 安全性 | プロセス | 重篤な有害事象（SAE）やエンドポイントについて、プロトコール特有の報告必要条件を考慮する | 有害事象（深刻な副作用・毒性等）の発生する可能性が高いか？ | 副作用、毒性 | 大：来院困難の可能性が高い、深刻な副作用・毒性等がある 小：有害事象（深刻な副作用・毒性等）の発生する可能性が低い
20 | 安全性 | プロセス | 重篤な有害事象（SAE）の対応・報告手順について確認する | 重篤な有害事象（SAE）発生時の対応および報告手順が決まっているか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：決まっていない 小：計画書に明確な手順の記載あり
21 | 安全性 | プロセス | 中止の基準について考える | 中止の基準があるか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：基準がない 小：計画書に明確な中止の基準の記載あり
22 | 安全性 | プロセス | 中止の手順について考える | 中止時の手順があるか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：手順がない 小：計画書に明確な中止時の手順の記載あり
23 | 安全性 | プロセス | 中断・再開の基準について考える | 中断・再開の基準があるか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：基準がない 小：計画書に明確な中断の基準の記載あり
24 | 安全性 | プロセス | 中断・再開の手順について考える | 中断・再開時の手順があるか？ | 計画書に明確な手順の記載がないもしくは不十分。 | 大：手順がない 小：計画書に明確な中断時の手順の記載あり
25 | 安全性 |  | その他、試験特有事項について考える